**УТВЕРЖДЕН**

**заседанием оперативного штаба по предупреждению завоза**

**и распространения новой коронавирусной инфекции**

**на территории муниципального района**

**«Сулейман-Стальский район»**

**от 06 апреля 2020 года**

**Глава муниципального района Н.Абдулмуталибов**

**ПЛАН**

**действий по организации противоэпидемических мероприятий для предотвращения распространения**

**новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в муниципальном районе «Сулейман-Стальский район»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Дата начала** | **Продолжительность,**  **кратность** | **Ответственные исполнители** |
|  | **1.Мероприятия в рамках санитарной охраны территории** | | | |
| 1.1. | Вручение постановлений об изоляции на дому прибывшим из зарубежных стран на срок 14 дней.  Инвентаризация этой категории с целью исключения задвоенности и других наложений | постоянно | до особого  указания | ТО Роспотребнадзор в г. Дербент,  ОМВД России по Сулейман-Стальскому району |
| 1.2. | Обеспечение доставки лиц, нуждающихся в изоляции, из мест прибытия в обсерватор | по мере  возможности | до особого  указания | ГБУ ЦРБ Сулейман-Стальского района |
| **2. Информирование населения** | | | | |
| 2.1. | Проведение информационной компании по предупреждению распространения (COVID-19) в общественных местах (массового скопления людей) | с 16.03.2020 г. | до особого  указания | МБУ «Информационное агентство» МР,  Главы сельских поселений МР,  отдел ГО и ЧС |
| **3. Мероприятия в отношении контактных лиц** | | | | |
| 3.1. | Отслеживание и изоляции лиц, контактных с больным (подозрительным на заболевание), в том числе в домашних условиях, с вручением постановлений об изоляции | постоянно | постоянно | ТО Роспотребнадзор в г. Дербент,  ОМВД России по Сулейман-Стальскому району |
| **4. Оказание медицинской помощи пациентам с подозрением на COVID-19** | | | | |
| 4.1. | Организация маршрутизации пациентов с подозрением на COVID-19, согласно утвержденной приказом Минздрава РД от21 февраля 2020 года №155-Л «Об утверждении маршрутизации и перечня медицинских организаций (стационаров) для госпитализации больных с коронавирусной инфекцией, изоляторов для контактных лиц и обсерваторов в очагах коронавирусной инфекции» | постоянно | постоянно | ГБУ ЦРБ Сулейман-Стальского района |
| 4.2. | Наращивание мощности медицинских организаций (увеличение коечного фонда) с учетом численности населения | по мере  необходимости | по мере  необходимости | ГБУ ЦРБ Сулейман-Стальского района |
| 4.3. | Оказание медицинской помощи больным COVID-19 легкой формы в домашних условиях | при  необходимости | при  необходимости | ГБУ ЦРБ Сулейман-Стальского района |
| **5. Ограничительные мероприятия** | | | | |
| 5.1 | Отмена всех массовых мероприятий (международных, межрегиональных, спортивных, культурных, научных, общественных), проводимых в муниципальном районе «Сулейман-Стальский район» | с 28.03.2020 г. | до особого указания | Отдел культуры Комитет по спорту, туризму и делам молодежи Управление образование |
| 5.2. | Закрытие всех мест массового скопления людей | с 30.03.2020 г. | до особого указания | Главы сельских поселений МР  Отдел ГО и ЧС |
| 5.3. | Введение масочного режима на общественном транспорте и усиление режима дезинфекции | с 30.03.2020 г. | до особого указания | Главы сельских поселений МР  Отдел ГО и ЧС |
| 5.4. | Перевод на дистанционное обучение (школы) | с 06.04.2020 г. | до особого указания | Управление образования |
| 5.5. | Отмена посещений детских дошкольных учреждений | с 21.03.2020 г. | до особого указания | Управление образования |
| 5.6. | Организация работы в удаленном доступе | с 30.03.2020 г. | до особого указания | Руководители структурных подразделений |
| 5.7. | Введение режима самоизоляции для лиц в возрасте 65 лет и старше, лиц, страдающих хроническими заболеваниями, бронха легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем и других контингентов риска | с 28.03.2020 г. | до особого указания | ОМВД РФ по С.Стальскому району  Главы сельских поселений МР |
| **6. Общие мероприятия (целом в муниципальном районе)** | | | | |
| 6.1. | Общественный транспорт.  Санитарная обработка каждой единицы подвижного состава на конечной остановке маршрута, а также по окончании смены по рекомендациям Управления Роспотребнадзора РД | постоянно | до отмены  ограничительных  мероприятий | Главы сельских поселений МР |
| 6.2. | Организация и обеспечение условий для дезинфекции рук в местах общего назначения | постоянно | до отмены  ограничительных  мероприятий | Главы сельских поселений МР |
| 6.3. | Такси и маршрутные автобусы. Санитарная обработка каждой единицы в течении дня, а также по окончании смены. | постоянно | до отмены  ограничительных  мероприятий | Главы сельских поселений МР |
| 6.4. | Система водоотведения. Усиление режима дезинфекции сточных вод. | постоянно | до отмены  ограничительных  мероприятий | Главы сельских поселений МР |